## Plan1
ITEM | CONTRATO DE REPASSE / PROCESSO | ANO | OBJETO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | STATUS | OBSERVAÇÃO 1 | OBSERVAÇÃO 2 | MINISTÉRIO | DEPUTADO | EMENDA
1 | 797666 | 2013 | Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Bairro Junqueira | 245850 | 27918.53 | Em andamento | Obra paralisada, verificar continuidade da obra |  | Cidades | Guilherme Mussi | 28010006/2013
2 | 809452 | 2014 | Revitalização das Praças nos Bairos São João Novo e Maylasky | 586421.82 | 5923.45 | Em andamento | Documentos das Licitações inseridas no SICONV | Liberada 2ª medição pela Caixa em 03/05/2017 | Cidades | Marcelo Aguiar
3 | 803425 | 2014 | Recapeamento Asfáltico nos Bairros Jardim Flórida e Jardim Bandeirantes | 493100 | 4980.81 | Em andamento | Obra paralisada | Liberada 3ª e 4ª medição pela Caixa em 15/03/2017 | Cidades | Marcelo Aguiar | 2808002/2014
4 | 803125 | 2014 | Recapeamento Asfáltico nos Bairros Jardim Conceição, Vila Amaral e Parque Aliança | 298267 | 11806.63 | Em andamento | Obra paralisada | Liberada 1ª medição pela Caixa em 13/02/2017 | Cidades | Eli Correa Júnior | 27990001/2014
5 | 305 / 100194 | 2015 | Construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim Brasília | 150000 | 55195.85 | Em andamento | Licitação concluída | Obra em Andamento | Casa Civil | Rita Passos
6 | 063 / SELI 0066-2014 | 2015 | Reforma e Melhorias no Estádio Quintino de Lima | 100000 | 46838.16 | Em andamento | Encaminha a documentação para a licitação |  | Esporte, Lazer e Juventude | Ana do Carmo
7 | 32615 | 2015 | Recapeamento Asfáltico na Avenida Antonino Dias Bastos | 731250 | 73125 | Aprovado | Proposta e Plano de Trabalho Aprovados | SICONV | Turismo | Cândido Vacarezza | 25410003/2015
8 | 32730 | 2015 | Recapeamento Asfáltico nos Bairros Jardim Villaça e Jardim Mosteiro | 493100 | 49310 | Aprovado | Proposta e Plano de Trabalho Aprovados | SICONV | Cidades | Edson Aparecido
9 | 28055 | 2015 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais | 250000 | 25000 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Cultura | Vicente Cândido | 28200016/2016
10 | 834743 | 2016 | Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana | 196400 | 39280 | Em andamento | Cláusula suspensiva vence 15/09/2017 | Cláusula Suspensiva - Preparar documentação técnica | Cidades | Bruna Furlan | 27970019/2016
11 | 834503 | 2016 | Recapeamento Asfáltico no Bairro Vila Nova São Roque | 394200 | 7000 | Em andamento | Cláusula suspensiva vence 15/09/2017 | Documentação protocolada em 11/05/2017 | Cidades | Gilberto Nascimento | 15680001/2016
12 | 837889 | 2016 | Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua Antônio Meleiro | 245850 | 24585 | Em andamento | Cláusula suspensiva vence 15/09/2017 | Cláusula Suspensiva - Preparar documentação técnica | Cidades | Major Olímpio Gomes | 37120002/2016
13 | 837886 | 2016 | Reconstrução da Marginal | 3460100 | 34950.51 | Em andamento | Recebido ofício n°0458/2017 autorizando o início do objeto |  | Cidades | Alexandre Leite | 27960006/2016
14 | 25000191302201600 | 2016 | Incremento PAB | 145147 |  | Em andamento | Recurso já entrou, verificar andamento na saúde |  | Saúde - FNS | Guilherme Mussi
SUBTOTAL |  |  |  | 7789685.82 | 405913.94
ITEM | CONTRATO DE REPASSE / PROCESSO | ANO | OBJETO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | STATUS | OBSERVAÇÃO 1 | OBSERVAÇÃO 2 | MINISTÉRIO | DEPUTADO | EMENDA
15 | 2500019092201600 | 2016 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade Central de Saúde - Policlínica | 246890 |  | Em andamento | Saúde irá licitar |  | Saúde - FNS | Herculano Passos
16 | OF 007 | 2016 | Pavimentação do Loteamento Jardim Santa Vitória | 1050000 | 6210.96 | Parado | Documentos aprovados no processo 059/2015 | Aguardando a assinatura do convênio | Casa Civil | Bruna Furlan, Dilmo dos Santos, Marco Aurélio de Souza
17 | 166 / 53480 | 2016 | Infraestrutura e Pavimentação - Maylasky (Rua Mandovi II) | 150000 | 16533.77 | Em andamento | Encaminhada a documentação para a licitação |  | Casa Civil | Márcio Camargo
18 | OF 021 | 2016 | Infraestrutura no Bairro Mirim | 200000 | 5537.9 | Parado | Documentos protocolados | Pleito foi feito, porém o município ainda não foi contemplado | Casa Civil | Milton Leite Filho
19 | 43864 | 2016 | Construção de Ponte na Vila Maciel | 110000 | 113686.18 | Parado | Protocolado em 30/01/2017 a Declaração de Titularidade e cópia de Lei que denomina a Estrada | Pleito foi feito, porém o município ainda não foi contemplado | Casa Civil | João Caramez
20 | OF 017 | 2016 | Construção de Ponte no Jardim Guaçu: Rua dos Carvalhos e Rua das Acácias | 160000 | 2273.44 | Parado | Documentos protocolados | Pleito foi feito, porém o município ainda não foi contemplado | Casa Civil | João Caramez
21 | 20983 | 2016 | Estabilização e Conservação da Casa Grande e Senzala | 400000 | 40000 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Turismo | Proposta Voluntária
22 |  | 2017 | Apoio à Infraestrutura para Educação Básica | 100000 |  | Cadastrado | Cadastrado no sistema de aquisição de equipamentos | Sistema SIMEC | Educação | Orlando Silva
23 |  | 2017 | Reforma da CMEI Profª Rosalina Villaça Salvetti | 150000 | 27806.1 | Cadastrado | Cadastrado em 07/04/2017 | Sistema SIMEC | Educação | Eli Correa Júnior
24 |  | 2017 | Pavimentação Asfáltica - Rua Roque Soares | 170000 | 5438.89 | Parado | Prefeitura está preparando a documentação técnica para entregar |  | Casa Civil | Rogério Nogueira
25 | 8484 | 2017 | Aquisição de Caminhão com caçamba Basculante | 247500 | 2500 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Proposta Voluntária
26 | 8995 | 2017 | Aquisição de Retroescavadeira | 346500 | 3500 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Proposta Voluntária
SUBTOTAL |  |  |  | 3330890 | 223487.24
ITEM | CONTRATO DE REPASSE / PROCESSO | ANO | OBJETO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | STATUS | OBSERVAÇÃO 1 | OBSERVAÇÃO 2 | MINISTÉRIO | DEPUTADO | EMENDA
27 | 9747 | 2017 | Construção do Espaço Casa do Barão | 590000 | 10000 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Turismo | Proposta Voluntária
28 | 9481 | 2017 | Aquisição de Motoniveladora | 890000 | 10000 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Proposta Voluntária
29 | 10347 | 2017 | Reconstrução de Acesso (em deck de madeira) à Cachoeira do Recanto da Cascata | 198000 | 2000 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Turismo | Proposta Voluntária
30 | 20256 | 2017 | Reitalização e Modernização do Centro Educacional, Cultural e Turístico Brasital | 400000 | 5000 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Cultura | Vitor Lippi | 37770021/2017
31 | 21313 | 2017 | Recapeamento (Rua Epaminondas de Oliveira, Rua Amador Bueno e Rua Sotero de Souza | 269586 | 17658 | Aprovado | Proposta e Plano de Trabalho Aprovados | SICONV | Cidades | José Anibal | 10480005/2017
32 | 26688 | 2017 | Recapeamento (Rua Duque de Caxias, Rua José Alembick, Rua Professor Joaquim de Oliveira e Rua Matias Leme de Barros) | 196400 | 27557 | Rejeitado | Proposta e Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento Técnico | SICONV | Cidades | Ricardo Tripoli | 25380019/2017
33 | 26694 | 2017 | Recapeamento (Rua Bahia, Rua Primeiro de Maio, Rua São Joaquim, Rua Tenente Siqueira Campos e Rua Engenheiro Gaspar Ricardo) | 245850 | 9583 | Aprovado | Proposta e Plano de Trabalho Aprovados | SICONV | Cidades | Valmir Prascidelli | 37730004/2017
34 | 35752 | 2017 | Reforma do Terminal Rodoviário | 300000 | 10000 | Em análise | Proposta em análise | SICONV | Turismo | Proposta Voluntária
35.1 | 11348758000/1170-10 | 2017 | Pick-up Cabine Dupla | 38000 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Keiko Ota | 28050004
35.2 | 11348758000/1170-13 | 2017 | No-Break, Impressora de Código de Barras, Computador Servidor, Tablet 7" e 10", Notebook, Switch | 27600 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Keiko Ota | 28050004
35.3 | 11348758000/1170-07 | 2017 | Leitor de Código de Barras, Impressora de Código de Barras, Roteadorm Notebook, No-Break | 34400 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Keiko Ota | 28050004
36.1 | 11348758000/1170-13 | 2017 | No-Break, Impressora de Código de Barras, Computador Servidor, Tablet 7" e 10", Notebook, Switch | 20000 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Carlos Zarattini | 25200001
36.2 | 11348758000/1170-01 | 2017 | 4 Veículos de Passeio | 180000 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Carlos Zarattini | 25200001
37.1 | 11348758000/1170-02 | 2017 | Veículo de Transporte Sanitário (10 a 17 pessoas) | 190000 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Aloysio Nunes Ferreira | 28860003
SUBTOTAL |  |  |  | 3579836 | 91798
ITEM | CONTRATO DE REPASSE / PROCESSO | ANO | OBJETO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | STATUS | OBSERVAÇÃO 1 | OBSERVAÇÃO 2 | MINISTÉRIO | DEPUTADO | EMENDA
37.2 | 11348758000/1170-13 | 2017 | No-Break, Impressora de Código de Barras, Computador Servidor, Tablet 7" e 10", Notebook, Switch | 10000 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Aloysio Nunes Ferreira | 28860003
38.1 | 11348758000/1170-10 | 2017 | Pick-up Cabine Dupla | 78000 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Andres Sanchez | 30470010
38.2 | 11348758000/1170-05 | 2017 | Micro-ônibus Urbano de Transporte Sanitário / 4 Veículos de Passeio | 422000 |  | Aguardando | Proposta Cadastrada no sistema, Aguardar Retorno do Ministério |  | Saúde - FNS | Andres Sanchez | 30470010
39 |  | 2017 | Apoio aos municípios na melhoria de infraestrutura urbana | 500000 |  |  | Deputada confirmou emenda. Aguardando solicitação de apresentação de documentos |  | Casa Civil | Leci Brandão | 3670/2017
40 |  | 2017 | Infraestrutura | 180000 |  |  | Verificar com Assessor do Deputado |  |  | Ana do Carmo | 2016.004.013-3
41 |  | 2017 | Aquisição de ambulância | 150000 |  |  | Enviado ofício pelo gabinete |  |  | Rita Passos
42 |  | 2017 | Diagnóstico Situacional da População Idosa do Município | 150000 |  |  | Encaminhado para São Paulo no dia 03/04/2017 |  | Desenvolvimento Social | Proposta Voluntária - Edital de Chamamento Público
43 |  | 2017 | Projeto Digita Mais | 150000 |  |  | Encaminhado para São Paulo no dia 03/04/2017 |  | Desenvolvimento Social | Proposta Voluntária - Edital de Chamamento Público
44 |  | 2017 | Implantação de Campo de "Football Society" |  | Terreno |  | Protocolado na SELI em 05/04/2017 |  | Esporte, Lazer e Juventude
45.1 | 11348758000/1170-04 | 2017 | 2 Ambulâncias Tipo A - Remoção Simples e Eletiva | 340000 |  | Cadastrado | Proposta Cadastrada no sistema. Aguardar Retorno do Ministério | Sobrou R$ 40,00 do recurso da emenda | Saúde - FNS | Herculano Passos | 33460003
45.2 | 11348758000/1170-08 | 2017 | Computador, No-Break, 2 Veículos de Passeio, Lavadora de Roupas, Aparelho de DVD, Mesa de Cabeceira, Cadeira de Banho, Mesa para computador, Mesa de Escritório, Mesa para Refeitório, Longarina, Televisor, Suporte para Televisão, Estante | 126030 |  | Cadastrado | Proposta Cadastrada no sistema. Aguardar Retorno do Ministério | Sobrou R$ 40,00 do recurso da emenda | Saúde - FNS | Herculano Passos | 33460003
SUBTOTAL |  |  |  | 2106030
ITEM | CONTRATO DE REPASSE / PROCESSO | ANO | OBJETO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | STATUS | OBSERVAÇÃO 1 | OBSERVAÇÃO 2 | MINISTÉRIO | DEPUTADO | EMENDA
45.3 | 11348758000/1170-12 | 2017 | Longarina, Estante, Mesa para Impressora, Mesa de Escritório, Bebedouro, Armário, Computador, Ventilador de Teto, Ar-condicionado, Arquivo, Leitor de Código de Barras | 33930 |  | Cadastrado | Proposta Cadastrada no sistema. Aguardar Retorno do Ministério | Sobrou R$ 40,00 do recurso da emenda | Saúde - FNS | Herculano Passos | 33460003
46 | 911348/17-001 | 2017 | Ampliação da Unidade Central de Saúde em 395 m² | 699940 |  | Cadastrado | Proposta Cadastrada no sistema. Aguardar Retorno do Ministério | Sobrou R$ 60,00 do recurso da emenda | Saúde - FNS | Vitor Lippi | 37770010
SUBTOTAL |  |  |  | 733870
TOTAL GERAL |  |  |  | 17540311.82 | 721199.18